РЫБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального округа от 24.12.2025 № 20-п «Об утверждении муниципальной программы Рыбинского муниципального округа Красноярского края «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 29.08.2025 № 450-Пр «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Рыбинского муниципального округа Красноярского края», руководствуясь Уставом Рыбинского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского муниципального округа от 24.12.2025 № 20-п «Об утверждении муниципальной программы Рыбинского муниципального округа Красноярского края «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе» следующие изменения:

в разделе 1. «Паспорт программы»:

строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Рыбинского муниципального округа в соответствии с утвержденной структурой Администрации Рыбинского муниципального округа |
| --- | --- |

»;

строку «Соисполнители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

«

| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Рыбинского муниципального округа |
| --- | --- |

»;

строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы Рыбинского муниципального округа Красноярского края «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования программы составляет 5 451 140 321,19 рублей, в том числе по годам: 2026 год – 1 842 512 130,12 рублей; 2027 год – 1 812 034 518,66 рублей; 2028 год – 1 796 593 672,41 рублей. Из них: из средств федерального бюджета – 15 632 021,22 рублей в том числе: в 2026 году – 6 747 999,92 рублей; в 2027 году – 6 553 786,20 рублей; в 2028 году – 2 330 235,10 рублей; из средств краевого бюджета – 3 082 978 778,78 рублей, в том числе: в 2026 году – 1 034 718 700,08 рублей; в 2027 году – 1 029 982 413,80 рублей; в 2028 году – 1 018 277 664,90 рублей. из средств муниципального бюджета – 2 352 529 521,19 рублей, в том числе: в 2026 году – 801 045 430,12 рублей; в 2027 году – 775 498 318,66 рублей; в 2028 году – 775 985 772,41 рубля. |
| --- | --- |

».

раздел 2. «Показатели муниципальной программы «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе»» изложить редакции согласно приложению 1;

раздел 3. «План реализации комплекса процессных мероприятий» Паспорта комплекса процессных мероприятий, реализуемого в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе приложения № 2 к программе изложить в редакции согласно приложения 2;

раздел 3. «План реализации комплекса процессных мероприятий» Паспорта комплекса процессных мероприятий, реализуемого в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе» приложения № 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 3;

раздел 3. План реализации комплекса процессных мероприятий «Паспорта комплекса процессных мероприятий, реализуемого в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе» приложения № 4 к программе «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе» изложить в редакции согласно приложению 4;

приложения № 6, 7, 8 к программе изложить в редакции согласно приложениям № 5, 6, 7.

- Постановление подлежит официальному обнародованию на официальном сайте Рыбинского муниципального округа (https://rmo-24.gosuslugi.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа по социальным вопросам Алёшечкина Д.В.

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газетах «Бородинский вестник», «Голос времени» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 года.

Глава округа 						                                 А. Н. Мишин

Приложение 1

к постановлению

Администрации Рыбинского муниципального округа Красноярского края

«

2. Показатели муниципальной программы «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показа теля | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Рыбинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6лет. | ОД ОМС | - | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования | - | АИС «Регион -24» |  |
| 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | ОД ОМС Приоритеты города и района | - | % | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 70,88 | Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 №1317, Указ Губернатора Красноярского края от 13.04.2009 №60-уг «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Красноярского края» | Управление образования | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно- исторических ценностей | ведомственная отчетность |  |
| 3 | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере образования расположенными на территориях города и оказывающими услуги в сфере образования за счет бюджетных ассигнований бюджета округа | ОД ОМС | возрастание | баллы | - | 92,00 | - | - | 94,00 | - | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно- исторических ценностей | АИС «Регион -24» |  |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Приоритеты города и района | возрастание | % | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 №1317, Указ Губернатора Красноярского края от 13.04.2009 №60-уг «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Красноярского края» | Управление образования | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; обеспечение к 2030г функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 % обучающихся | Ведомственная отчетность |  |
| 5 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | Приоритеты города | - | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Решение Бородинского городского Совета депутатов «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года» от 18.12.2018 № 26-257р | Управление образования | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно- исторических ценностей; обеспечение к 2030 г функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 % обучающихся | Ведомственная отчетность |  |
| 6 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | Приоритеты города | возрастание | % | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | Решение Бородинского городского Совета депутатов «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года» от 18.12.2018 № 26-257р | Управление образования | обеспечение к 2030 г функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Ведомственная отчетность |  |
| 7 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях всех форм собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | ОД ОМС | возрастание | % | 76,3 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 №1317, Указ Губернатора Красноярского края от 13.04.2009 № 60-уг «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Красноярского края» | Управление образования |  | Ведомственная отчетность |  |
| 8 | Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих качественное образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных технологий), от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | Приоритеты города | - | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Решение Бородинского городского Совета депутатов «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года» от 18.12.2018 № 26-257р | Управление образования | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно- исторических ценностей; обеспечение к 2030 г функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 % обучающихся | Ведомственная отчетность |  |
| 9 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | Приоритеты города | - | Человек | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Решение Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 26-257р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года» | Управление образования | Отсутствует | Ведомственная отчетность |  |
| Цель 2: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях | - | - | % | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п (в редакции постановления от 29.09.2025 №820-п | Управление образования | Обеспечение к 2030 г функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Ведомственная отчетность |  |
| Цель: Обеспечение государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ГПКК | убывание | % | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования» | Администрация Рыбинского муниципального округа | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно- исторических ценностей | Статистическая отчетность |  |

».

Приложение 2

к постановлению Администрации Рыбинского муниципального округа Красноярского края

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе»

«

3. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |  |  |  |
| 1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 1.1.1. | Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). | 30.12.2025 | Управление образования Рыбинского муниципального округа | Приказ об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.01.2026 | Управление образования Рыбинского муниципального округа, дошкольные образовательные организации | -штатное расписание - табель учета использования рабочего времени - оборотно -сальдовая ведомость основных средств и материальных запасов |
| 1.1.3 | Услуга оказана (работы выполнены). | Апрель 2026 года Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 1.1.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, дошкольные образовательные организации | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 1.2 | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 1.2.1 | Закупка включена в план-график закупок. | 30.12.2025 | Управление образования Рыбинского муниципального округа, дошкольные образовательные организации | Приказ о размещении Плана-графика заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчиков закупок |
| 1.2.2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, дошкольные образовательные организации | Реестр контрактов |
| 1.2.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, дошкольные образовательные организации | -акт приемки передач товаров и услуг, -универсальный передаточный документ |
| 1.2.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г | Управление образования Рыбинского муниципального округа, дошкольные образовательные организации | -счет- фактура, -платежный документ |
| 1.3 | Выплаты физическим лицам |  |  |  |
| 1.3.1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | До 10 числа каждого месяца | Управление образования Рыбинского муниципального округа | Приказ «О выплате компенсации родителям детей, посещающих дошкольные образовательные организации», Реестр родителей (законных представителей) детей, внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми |
| 1.3.2 | Начисление выплат произведено | ежемесячно | Управление образования Рыбинского муниципального округа, МКУ «Межведомственная бухгалтерия Рыбинского муниципального округа» | Ведомость начисленной и выплаченной компенсации родительской платы |
| 1.3.3 | Выплаты осуществлены. | ежемесячно | Управления образования Рыбинского муниципального округа, МКУ «Межведомственная бухгалтерия Рыбинского муниципального округа» | Ведомость начисленной и выплаченной компенсации родительской платы |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |
| 2.1. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 2.1.1. | Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). | 30.12.2025 | Управление образования Рыбинского муниципального округа | Приказ об утверждении муниципального задания |
| 2.1.2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.01.2026 | Управление образования Рыбинского муниципального округа, общеобразовательные организации | - штатное расписание, - табель учета использования рабочего времени, - оборотно -сальдовая ведомость основных средств и материальных запасов |
| 2.1.3 | Услуга оказана (работы выполнены). | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026г. Январь 2027 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, общеобразовательные организации | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 2.1.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Апрель 2026 г Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, общеобразовательные организации | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 2.2. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 2.2.1 | Закупка включена в план-график закупок. | 30.12.2025 | Управление образования Рыбинского муниципального округа, общеобразовательные организации | Приказ о размещении Плана-графика заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчиков закупок |
| 2.2.2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, общеобразовательные организации | Реестр контрактов |
| 2.2.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, общеобразовательные организации | -акт приемки передач товаров и услуг, -универсальный передаточный документ |
| 2.2.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г | Управление образования Рыбинского муниципального округа, общеобразовательные организации | -счет- фактура, -платежный документ |
| 3 | Задача 3 «Содействие выявлению и поддержке одаренных детей |  |  |  |
| 3.1. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 3.1.2 | Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). | 30.12.2025 | Управление образования Рыбинского муниципального округа | Приказ об утверждении муниципального задания |
| 3.1.3 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.01.2026 | Управление образования Рыбинского муниципального округа, организации общеобразовательного и дополнительного образования | -штатное расписание, - табель учета использования рабочего времени, - оборотно -сальдовая ведомость основных средств и материальных запасов |
| 3.1.4 | Услуга оказана (работы выполнены). | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026г. Январь 2027 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, организации общеобразовательного и дополнительного образования | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 3.1.5 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, организации общеобразовательного и дополнительного образования | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 3.2. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 3.2.1 | Закупка включена в план-график закупок. | 30.12.2025 | Управление образования Рыбинского муниципального округа, учреждения дополнительного образования | Приказ о размещении Плана-графика заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчиков закупок |
| 3.2.2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, учреждения дополнительного образования | Реестр контрактов |
| 3.2.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, учреждения дополнительного образования | -акт приемки передач товаров и услуг, -универсальный передаточный документ |
| 3.2.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г | Управление образования Рыбинского муниципального округа, учреждения дополнительного образования | -счет- фактура, -платежный документ |

».

Приложение 3

к постановлению Администрации Рыбинского муниципального округа Красноярского края

Приложение № 3

К муниципальной программе «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе»

«

3.  План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровление детей в летний период» |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 1.1.1 | Закупка включена в план-график закупок. | 30.12.2025 | Управление образования Рыбинского муниципального округа, общеобразовательные организации | Приказ о размещении Плана-графика заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчиков закупок |
| 1.1.2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.03.2026 | Управление образования Рыбинского муниципального округа, общеобразовательные организации | Реестр контрактов |
| 1.1.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Июнь-август 2026 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, общеобразовательные организации | -акт приемки передач товаров и услуг, -универсальный передаточный документ |
| 1.1.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Июнь- сентябрь 2026 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, общеобразовательные организации | -счет- фактура, -платежный документ |

».

Приложение 4

к постановлению Администрации Рыбинского муниципального округа Красноярского края

Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе»

«

3. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Организация деятельности Управления образования и учреждения, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью» |  |  |  |
| 1.1. | Выплаты физическим лицам |  |  |  |
| 1.1.1. | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | Июнь 2026 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа | Решение Рыбинского окружного совета депутатов |
| 1.1.2. | Начисление выплат произведено | Июнь 2026 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа | Приказ о предоставлении денежного поощрения, бюджетная заявка |
| 1.1.3. | Выплаты осуществлены. | Июнь 2026 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа | Ведомость на выдачу наличных средств |
| 2. | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |
| 2.1. | Закупка включена в план-график закупок. | 30.12.2025 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, подведомственные учреждения | Приказ о размещении Плана-графика заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчиков закупок |
| 2.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, подведомственные учреждения | Реестр контрактов |
| 2.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, подведомственные учреждения | -акт приемки передач товаров и услуг, -универсальный передаточный документ |
| 2.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Управление образования Рыбинского муниципального округа, подведомственные учреждения | -счет- фактура, -платежный документ |

».

Приложение 5

к постановлению Администрации Рыбинского муниципального округа Красноярского края

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе»

«

Информация об источниках финансирования муниципальной программы и её структурных элементов,

в том числе по уровням бюджетной системы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (рублей), годы |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Итого на период |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе» | Всего | 1 842 512 130,12 | 1 812 034 518,66 | 1 796 593 672,41 | 5 451 140 321,19 |
|  | в том числе: | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет | 6 747 999,92 | 6 553 786,20 | 2 330 235,10 | 15 632 021,22 |
|  | краевой бюджет | 1 034 718 700,08 | 1 029 982 413,80 | 1 018 277 664,90 | 3 082 978 778,78 |
|  | местный бюджет | 801 045 430,12 | 775 498 318,66 | 775 985 772,41 | 2 352 529 521,19 |
| Ведомственный проект «Модернизация инфраструктуры региональной системы образования и оздоровления детей» | Всего | 9 519 645,46 | 9 369 645,46 | 9 369 645,57 | 28 258 936,49 |
|  | в том числе: | х | х | х | х |
|  | краевой бюджет | 8 957 000,00 | 8 957 000,00 | 8 957 000,00 | 26 871 000,00 |
|  | местный бюджет | 562 645,46 | 412 645,46 | 412 645,57 | 1 387 936,49 |
| Ведомственный проект «Вовлечение населения в решение вопросов местного значения» | Всего | 2 308 892,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 892,00 |
|  | в том числе: | х | х | х | х |
|  | местный бюджет | 2 308 892,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 892,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» | Всего | 1 713 878 068,54 | 1 685 783 007,8 | 1 670 217 848,69 | 5 069 878 925,03 |
|  | в том числе: | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет | 6 747 999,92 | 6 553 786,20 | 2 330 235,10 | 15 632 021,22 |
|  | краевой бюджет | 993 147 600,08 | 988 411 313,80 | 976 706 564,90 | 2 958 265 478,78 |
|  | местный й бюджет | 713 982 468,54 | 690 817 907,80 | 691 181 048,69 | 2 095 981 425,03 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» | Всего | 20 245 381,57 | 20 364 921,62 | 20 489 234,37 | 61 099 537,56 |
|  | в том числе: | х | х | х | х |
|  | краевой бюджет | 16 949 000,00 | 16 949 000,00 | 16 949 000,00 | 50 847 000,00 |
|  | местный бюджет | 3 296 381,57 | 3 415 921,62 | 3 540 234,37 | 10 252 537,56 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего | 80 895 042,55 | 80 851 843,78 | 80 851 843,78 | 242 598 730,11 |
|  | в том числе: | х | х | х | х |
|  | местный бюджет | 80 895 042,55 | 80 851 843,78 | 80 851 843,78 | 242 598 730,11 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа» | Всего | 15 665 100,00 | 15 665 100,00 | 15 665 100,00 | 46 995 300,00 |
|  | в том числе: | х | х | х | х |
|  | краевой бюджет | 15 665 100,00 | 15 665 100,00 | 15 665 100,00 | 46 995 300,00 |

».

Приложение 6

к постановлению Администрации Рыбинского муниципального округа Красноярского края

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе»

«

Перечень

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Структурный элемент муниципальной программы, мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам реализации муниципальной программы, (рублей) |  |  |  | Результат реализации муниципальной программы | Показатели программы/структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год |  | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | итого на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель 1 Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Рыбинского округа, Цель 2 Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период Цель 3. Обеспечение государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе» | х | х | х | х | х | 1 842 512 130,12 |  | 1 812 034 518,66 | 1 796 593 672,41 | 5 451 140 321,19 | х | х |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства федерального бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 6 747 999,92 |  | 6 553 786,20 | 2 330 235,10 | 15 632 021,22 | х | х |
|  | средства краевого бюджета |  | х | х | х | х | 1 034 718 700,08 |  | 1 029 982 413,80 | 1 018 277 664,90 | 3 082 978 778,78 | х | х |
|  | средства местного бюджета |  | х | х | х | х | 801 045 430,12 |  | 775 498 318,66 | 775 985 772,41 | 2 352 529 521,19 | х | х |
|  | Проектная часть, всего | х | х | х | х | х | 11 828 537,46 |  | 9 369 645,46 | 9 369 645,57 | 30 567 828,49 | х | х |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства краевого бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 8 957 000,00 |  | 8 957 000,00 | 8 957 000,00 | 26 871 000,00 | х | х |
|  | средства местного бюджета |  | х | х | х | х | 2 871 537,46 |  | 412 645,46 | 412 645,57 | 3 696 828,49 |  |  |
|  | Ведомственный проект «Модернизация инфраструктуры региональной системы образования и оздоровления детей», всего | х | х | х | х | х | 9 519 645,46 |  | 9 369 645,46 | 9 369 645,57 | 28 258 936,49 | х | х |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства краевого бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 8 957 000,00 |  | 8 957 000,00 | 8 957 000,00 | 26 871 000,00 | х | х |
|  | средства местного бюджета |  | х | х | х | х | 562 645,46 |  | 412 645,46 | 412 645,57 | 1 387 936,49 | х | х |
|  | Мероприятие 1 Приобретение товаров, работ, услуг | Управление образования | 029 | 07 01 | 01301S5820 | 240,610 | 3 564 560,10 |  | 3 564 560,10 | 3 564 560,10 | 10 693 680,30 | Приведение зданий и сооружений дошкольных организаций в соответствие с требованиями законодательства | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
|  |  |  | 029 | 07 02 | 01301S5630 | 610 | 5 497 585,36 |  | 5 497 585,36 | 5 497 585,47 | 16 492 756,19 | Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
|  |  |  | 029 | 07 02 | 01301S5620 | 610 | 150 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 150 000,0 | Реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных организаций |  |
|  |  |  | 029 | 07 02 | 01301S4700 | 610 | 307 500,00 |  | 307 500,00 | 307 500,00 | 922 500,00 | Создание условий для предоставления горячего питания в общеобразовательных организациях |  |
|  | В том числе | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства краевого бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 8 957 000,00 |  | 8 957 000,00 | 8 957 000,00 | 26 871 000,00 | х | х |
|  | средства местного бюджета |  | х | х | х | х | 562 645,46 |  | 412 645,46 | 412 645,46 | 1 387 936,49 | х | х |
|  | Ведомственный проект «Вовлечение населения в решение вопросов местного значения» | х | х | х | х | х | 2 308 892,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 308 892,00 | х | х |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства местного бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 2 308 892,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 308 892,00 | х | х |
|  | Мероприятие 1 Приобретение товаров, работ, услуг | Управление образования | 029 | 07 01 | 01302S8400 | 610 | 2 308 892,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 308 892,00 | Софинансирование денежных средств в рамках реализации государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления» (ремонт инженерных и электрических сетей, в МБДОУ «Рыбинский детский сад «Колобок») | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
|  | В том числе | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства местного бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 2 308 892,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 308 892,00 | х | х |
|  | Процессная часть, всего | х | х | х | х | х | 1 830 683 592,66 |  | 1 802 664 873,20 | 1 787 224 026,84 | 5 420 572 492,70 | х | х |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства федерального бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 6 747 999,92 |  | 6 553 786,20 | 2 330 235,10 | 15 632 021,22 | х | х |
|  | средства краевого бюджета |  | х | х | х | х | 1 025 761 700,08 |  | 1 021 025 413,80 | 1 009 320 664,90 | 3 056 107 778,78 | х | х |
|  | средства местного бюджета |  | х | х | х | х | 798 173 892,66 |  | 775 085 673,20 | 775 573 126,84 | 2 348 832 692,70 | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей», всего» | Управление образования | x | x | x | x | 1 713 878 068,54 |  | 1 685 783 007,8 | 1 670 217 848,69 | 5 069 878 925,03 | х | х |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства федерального бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 6 747 999,92 |  | 6 553 786,20 | 2 330 235,10 | 15 632 021,22 | х | х |
|  | средства краевого бюджета |  | х | х | х | х | 993 147 600,08 |  | 988 411 313,80 | 976 706 564,90 | 2 958 265 478,78 | х | х |
|  | средства местного бюджета |  | х | х | х | х | 713 982 468,54 |  | 690 817 907,80 | 691 181 048,69 | 2 095 981 425,03 | х | х |
|  | Мероприятие 1 Оказание услуг (выполнение работ) | Управление образования | 029 | 07 01 | 0140174080 | 110, 240,610 | 117 374 900,00 |  | 117 374 900,00 | 117 374 900,00 | 352 124 700,00 | Получат услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях более 1977 детей, ежегодно | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
|  |  |  | 029 | 07 01 | 0140175880 | 110, 240, 610 | 199 736 600,00 |  | 199 736 600,00 | 199 736 600,00 | 599 209 800,00 |  |  |
|  |  |  | 029 | 07 01 | 0140195610 | 110, 240, 610 | 263 737 326,10 |  | 254 737 326,10 | 254 737 326,10 | 773 211 978,30 | Обеспечение деятельности ДОУ |  |
|  |  |  | 029 | 07 01 | 0140195620 | 240, 610 | 11 266 337,93 |  | 11 266 337,93 | 11 266 337,93 | 33 799 013,79 | Питание в дошкольных организациях за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  | 029 | 07 01 | 0140195990 | 610 | 1 846 080,00 |  | 1 846 080,00 | 1 846 080,00 | 5 538 240,00 | Устранение предписаний надзорных органов |  |
|  |  |  | 029 | 07 01 | 0140175540 | 610 | 869 760,00 |  | 869 760,00 | 869 760,00 | 2 609 280,00 | Бесплатные услуги по присмотру и уходу в ДОУ получат дети- инвалиды, дети- сироты и дети, оставшимися без попечения родителей, |  |
|  |  |  | 029 | 07 01 | 0140195630 | 240 | 8 729 350,78 |  | 9 078 524,81 | 9 441 665,81 | 27 249 541,40 | Питание в дошкольных организациях за счет средств родительской платы |  |
|  |  |  | 029 | 07 01 | 0140180410 | 610 | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 80 000,00 | 240 000,00 | Экспертиза ПСД на ремонт пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад «Колосок» г. Заозерного» |  |
|  |  |  | 029 | 07 02 | 0140174090 | 610 | 112 516 200,00 |  | 112 516 200,00 | 112 516 200,00 | 337 548 600,00 | Услуги общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях получат 5630чел.-2026г, 5820чел.-2027г, 5820 чел.-2028г. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |
|  |  |  | 029 | 07 02 | 0140175640 | 610 | 484 985 100,00 |  | 480 787 000,00 | 480 787 000,00 | 1 446 559 100,00 |  |  |
|  |  |  | 029 | 07 02 | 0140195610 | 610 | 369 859 577,86 |  | 355 346 048,23 | 355 350 509,27 | 1 080 556 135,36 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности общеобразовательных учреждений |  |
|  |  |  | 029 | 07 02 | 0140181510 | 610 | 2 059 180,00 |  | 2 059 180,00 | 2 059 180,00 | 6 177 540,00 |  |  |
|  |  |  | 029 | 07 02 | 0140180410 | 610 | 400 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 | Экспертиза ПСД на капитальный ремонт в 2027 году в МБОУ СОШ № 1 г. Заозерного |  |
|  |  |  | 029 | 07 03 | 0140195610 | 610 | 25 330 231,69 |  | 25 330 231,69 | 25 330 231,69 | 75 990 695,07 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
|  |  |  | 029 | 07 03 | 0140175640 | 610 | 27 535 400,00 |  | 27 535 400,00 | 27 535 400,00 | 82 606 200,00 | Услуги по программам дополнительного образования получат более 5700 детей ежегодно |  |
|  |  |  | 029 | 07 03 | 0140195640 | 610, 620, 630, 810 | 29 064 041,00 |  | 29 064 041,00 | 29 064 041,00 | 87 192 123,00 | Функционирование модели муниципального социального заказа по дополнительному образованию детей | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |
|  |  |  | 029 | 07 03 | 01401S5680 | 610 | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | Увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам |  |
|  | В том числе | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | Средства краевого бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 943 017 960,00 |  | 938 819 860,00 | 938 819 860,00 | 2 820 657 680,00 | х | х |
|  | Средства местного бюджета |  | х | х | х | х | 713 141 769,36 |  | 689 977 413,76 | 690 345 015,80 | 2 093 464 198,92 | х | х |
|  | Мероприятие 2 Приобретение товаров, работ, услуг |  | 029 | 07 09 | 0140195640 | 240, 610, 620, 630, 810 | 1 534 122,76 |  | 1 534 122,76 | 1 534 122,76 | 4 602 368,28 | Функционирование модели муниципального социального заказа по дополнительному образованию детей | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |
|  |  |  | 029 | 10 03 | 0140175 540 | 240, 610 | 489 240,00 |  | 489 240,00 | 489 240,00 | 1 467 720,00 | Осуществление услуги по присмотру и уходу в ДОУ получат дети- инвалиды, дети- сироты и дети, оставшимися без попечения родителей | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей |
|  |  |  | 029 | 10 03 | 01401S5830 | 320,610 | 13 335 220,76 |  | 13 335 220,76 | 13 335 220,76 | 40 005 662,28 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающих с ОВЗ | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |
|  |  |  | 029 | 10 03 | 01401L3040 | 610 | 25 476 899,66 |  | 24 744 294,52 | 8 811 533,37 | 59 032 727,55 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в СОШ округа |  |
|  |  |  | 029 | 10 03 | 0140175660 | 610 | 13 836 000,00 |  | 13 836 000,00 | 13 836 000,00 | 41 508 000,00 | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся по основным общеобразовательным программам в СОШ |  |
|  | В том числе | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | Средства федерального бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 6 747 999,92 |  | 6 553 786,20 | 2 330 235,10 | 15 632 021,22 | х | х |
|  | Средства краевого бюджета |  | х | х | х | х | 46 343 140,08 |  | 45 804 953,80 | 34 100 204,90 | 126 248 298,78 | х | х |
|  | Средства местного бюджета |  | х | х | х | х | 840 699,18 |  | 840 494,04 | 836 032,89 | 2 517 226,11 | х | х |
|  | Мероприятие 3 Выплаты физическим лицам | Управление образования | 029 | 10 04 | 0140175560 | 240 320 | 3 786 500,00 |  | 3 786 500,00 | 3 786 500,00 | 11 359 500,00 | Компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
|  | В том числе | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | Средства краевого бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 3 786 500,00 |  | 3 786 500,00 | 3 786 500,00 | 11 359 500,00 | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей», всего | х | х | х | х | х | 20 245 381,57 |  | 20 364 921,62 | 20 489 234,37 | 61 099 537,56 | х | х |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства краевого бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 16 949 000,00 |  | 16 949 000,00 | 16 949 000,00 | 50 847 000,00 | х | х |
|  | средства местного бюджета |  | х | х | х | х | 3 296 381,57 |  | 3 415 291,62 | 3 540 234,37 | 10 252 537,56 | х | х |
|  | Мероприятие 1 Приобретение товаров, работ, услуг | Управление образования | 029 | 07 09 | 0140276490 | 240, 320, 610 | 16 949 000,00 |  | 16 949 000,00 | 16 949 000,00 | 50 847 000,00 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях |
|  |  |  | 029 | 07 09 | 0140280510 | 240 | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей |  |
|  |  |  | 029 | 07 09 | 0140295830 | 610 | 107 988,00 |  | 107 988,00 | 107 988,00 | 323 964,00 |  |  |
|  |  |  | 029 | 07 09 | 0140296490 | 320, 610 | 2 988 393,57 |  | 3 107 933,62 | 3 232 246,37 | 9 328 573,56 | Приобретение путевок за счет средств родительской платы |  |
|  | В том числе | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | Средства краевого бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 16 949 000,00 |  | 16 949 000,00 | 16 949 000,00 | 50 847 000,00 | х | х |
|  | Средства местного бюджета |  | х | х | х | х | 3 296 381,57 |  | 3 415 921,62 | 3 540 234,37 | 10 252 537,56 | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования», всего | х | х | х | х | х | 80 895 042,55 |  | 80 851 843,78 | 80 851 843,78 | 242 598 730,11 | х | х |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства местного бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 80 895 042,55 |  | 80 851 843,78 | 80 851 843,78 | 242 598 730,11 | х | х |
|  | Мероприятие 1 Приобретение товаров, работ, услуг | Управление образования | 029 | 07 09 | 0140385510 | 240 | 810 000,00 |  | 810 000,00 | 810 000,0 | 2 430 000,00 | Развитие и совершенствование кадрового потенциала | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства местного бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 810 000,00 |  | 810 000,00 | 810 000,0 | 2 430 000,00 | х | х |
|  | Мероприятие 2 Выплаты физическим лицам | Управление образования | 029 | 07 09 | 0140300830 | 350 | 204 756,30 |  | 204 756,30 | 204 756,30 | 614 268,90 | Выплаты премий выпускникам СОШ, окончившим школу с медалями | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства местного бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 204 756,30 |  | 204 756,30 | 204 756,30 | 614 268,90 | х | х |
|  | Мероприятие 3 Обеспечение текущей деятельности | Управление образования | 029 | 07 09 | 0140384510 | 240 | 165 000,00 |  | 165 000,00 | 165 000,00 | 495 000,00 | Содействие выявлению и поддержке одаренных детей | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |
|  |  | Отдел образования администрации города Бородино | 079 | 07 09 | 0140395210 | 240 | 60490,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление в сфере установленных функций | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере образования расположенными на территориях города и оказывающими услуги в сфере образования за счет бюджетных ассигнований бюджета округа |
|  |  | Управление образования | 029 | 07 09 | 0140395210 | 120, 240 | 15 902 211,21 |  | 15 919 503,04 | 15 919 503,04 | 47 801 707,89 |  |  |
|  |  |  | 029 | 07 09 | 0140395610 | 110, 240, 610, 850 | 21 867 011,44 |  | 21 867 011,44 | 21 867 011,44 | 65 601 034,32 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |
|  |  | Администрация Рыбинского округа | 019 | 07 09 | 0140395610 | 110, 240 | 41 885 573,00 |  | 41 885 573,00 | 41 885 573,00 | 125 656 719,00 |  |  |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства местного бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 79 880 286,25 |  | 79 837 087,48 | 79 837 087,48 | 239 554 461,21 | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа», всего | х | х | х | х | х | 15 665 100,00 |  | 15 665 100,00 | 15 665 100,00 | 46 995 300,00 | х | х |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства краевого бюджета | Администрация Рыбинского округа | х | х | х | х | 15 665 100,00 |  | 15 665 100,00 | 15 665 100,00 | 46 995 300,00 | х | х |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение текущей деятельности | Управление образования | 029 | 07 09 | 0140475520 | 120, 240 | 15 665 100,00 |  | 15 665 100,00 | 15 665 100,00 | 46 995 300,00 | Расходы на выплаты специалистам по опеке и попечительству | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | средства краевого бюджета | Управление образования | х | х | х | х | 15 665 100,00 |  | 15 665 100,00 | 15 665 100,00 | 46 995 300,00 | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | х | 1 842 512 130,12 |  | 1 812 034 518,66 | 1 796 593 672,41 | 5 451 140 321,19 | х | х |
|  | в том числе | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |
|  | ГРБС 1 | Управление образования | 029 |  |  |  | 1 800 566 066,52 |  | 1 770 148 945,66 | 1 754 708 099,41 | 5 325 423 111,59 | х | х |
|  | ГРБС 2 | Отдел образования администрации города Бородино | 079 |  |  |  | 60 490,60 |  | 0,00 | 0,00 | 60 490,60 | х | х |
|  | ГРБС 3 | Администрация Рыбинского округа | 019 |  |  |  | 41 885 573,00 |  | 41 885 573,00 | 41 885 573,00 | 125 656 719,00 | х | х |

».

Приложение 7

к постановлению Администрации Рыбинского муниципального округа Красноярского края

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие образования в Рыбинском муниципальном округе»

«

Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере образования

| N п/п | Наименование нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Орган местного самоуправления, ответственный за разработку нормативного правового акта | Срок принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Рыбинского муниципального округа. |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» |  |  |  |
| 1.1. | Постановление №6-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, бюджетных и казенных муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Рыбинского муниципального округа» | Регулирует порядок, условия оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Рыбинского муниципального округа. | Управление образования Рыбинского муниципального округа | 23.12.2025 г. |
| 1.2. | Постановление №51-п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях Рыбинского муниципального округа». | Размер родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Рыбинского муниципального округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | Управление образования Рыбинского муниципального округа | 23.01.2026 |
|  | Цель: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |
| 2.1 | Постановление №219-п «Об утверждении размера частичной оплаты стоимости путевки в краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера частичной оплаты стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей на 2026 год». | В целях организации ежедневного двухразового питания детей, посещающих летние лагеря с дневным пребыванием (не менее 21 календарного дня), за счет средств родителей (законных представителей). | Управление образования Рыбинского муниципального округа | 03.03.2026 |

».